## Slide 1
任课教师： 范 国 祥
电 话： 0451-86418876-811(O)
13199561265(Mobile)
邮 箱： fgx@hit.edu.cn
哈工大计算学部/
国家示范性软件学院
软件工程教研室
2021. 10
《软件过程与工具》 Software Process and Tools

## Slide 2
软件项目管理
主要内容
1 软件项目管理的案例
2 人员(People)
3 产品(Product)
4 过程(Process)
5 项目(Project)
6 可行性分析与估算
7 项目进度计划与监控
8* 项目风险管理
9* 项目质量管理

## Slide 3
软件项目管理
基本概念
项目(Project) ：为创建某种特定的产品或服务而组织或设计的临时的、一次性的行动，通过执行一组活动，使用受约束的资源(资金、人、原料、能源、空间等)来满足预定义的目标
项目管理(Project Management, PM)：有效的组织与管理各类资源(资金、人、原料、能源、空间等)，以使项目能够在预定的范围、质量、时间和成本等约束条件下顺利交付(deliver)
  挑战1：在各类约束条件下交付项目
  挑战2：通过优化资源的分配与集成来满足预先定义的目标
软件项目的特征：
  软件产品的不可见性  软件项目复杂和抽象
  项目的高度不确定性  预定计划与实际情况存在较大偏差
  软件过程的多变化性  不确定、不稳定
  软件人员的高技能及其高流动性  风险

## Slide 4
软件项目管理
主要内容
1 软件项目管理的案例
2 人员(People)
3 产品(Product)
4 过程(Process)
5 项目(Project)
6 可行性分析与估算
7 项目进度计划与监控
8* 项目风险管理
9* 项目质量管理

## Slide 5
软件项目管理
X项目的初始状态
一个年轻的项目经理A
10个经验缺乏的技术人员
项目交付期：紧张
技术风险：较高

## Slide 6
软件项目管理
X项目的当前状态
进度已经落后于计划
项目经理A已经向客户汇报了一次项目开发进度，并已经演示了系统功能，已开发的功能已被用户接受并认可
此时：项目组补充加入了一位水平高、经验丰富的技术人员B
B检查了团队目前完成的代码，发现：原来写的代码效率不高，构架繁冗，不方便后期维护，也可能导致软件性能方面存在重大缺陷
B的建议：重构代码和数据库设计

## Slide 7
软件项目管理
X项目的当前状态
团队的想法：辛苦写的代码被一票否决，心里很不舒服，但是也承认自己的代码质量不高
项目经理A的想法：预计客户将来会提到这个问题，而届时再重构，会更加麻烦
公司CEO的意见：已经向客户申请过一次计划调整并基本得到用户的理解，但目前进度已经落后于计划，急需完成剩余部分功能的开发，不能再次申请延期

## Slide 8
软件项目管理
X项目的客观情况
如果系统重构，很有可能需要再次调整计划，而用户已经明确表示计划是不可能再调整的了
B在技术上没有问题，但是缺乏时间观念，且身兼多个项目，重构速度令人失望
老成员一开始挺配合系统重构，但是随着重构的深入，发现难度很大，基本等于重新开发；于是对B很有意见，不怎么配合B的指挥

## Slide 9
软件项目管理
软件项目管理的“4P”
Notes: An intensely human endeavor：强烈的人类努力
The manner in which it is done: 完成软件的方式
Manage complexity, risk, changes: 管理复杂性、风险和变化
The application artifacts：应用程序构件
Define objectives，scope， constraints：定义目标、范围和约束
Consider alternative solution：考虑替代方案
Template，Participants，Automation，Result：模板，参与者，自动化，结果
manner英[ˈmænə(r)]美[ˈmænər]n.方式; 方法; 举止; 态度; 礼貌; 礼仪
artifact英[ˈɑːtɪfækt]美[ˈɑːrtɪfækt]n.人工制品; (尤指具有历史或文化价值的)手工制品，手工艺品

## Slide 10
软件项目管理
主要内容
1 软件项目管理的案例
2 人员(People)
3 产品(Product)
4 过程(Process)
5 项目(Project)
6 可行性分析与估算
7 项目进度计划与监控
8* 项目风险管理
9* 项目质量管理

## Slide 11
软件项目管理
软件项目的参与人员
产品经理
项目经理
高级管理者：负责定义业务问题
项目(技术)管理者：计划、激励、组织和控制软件开发人员
开发人员：拥有开发软件所需技能的人员
  系统分析员、系统架构师、设计师、程序员、测试人员、质量保证人员、…
客户：进行投资、详细描述待开发软件需求、关心项目成败的组织/人员
最终用户：一旦软件发布成为产品，最终用户就是直接使用软件的人

## Slide 12
软件项目管理
软件开发团队
“最好的”团队取决于项目经理的管理风格、团队里的人员数目与技能水平、项目的总体难易程度
组建团队时应考虑以下要素：
  从个人能力来看：
    应用领域经验
    开发平台经验
    编程经验
    教育背景
    沟通能力
    适应能力
    工作态度
    团队协作能力
    ……
  从项目需求来看：
    待解决问题的难度
    待开发软件系统的规模
    待开发软件系统的技能要求
    交付日期的严格程度
    共同工作的时间
    彼此之间的人际关系与友好交际程度
    ……

## Slide 13
软件项目管理
软件开发团队的组织方式(1)
一窝蜂模式 (chaos team)：没有明确分工，存活的时间一般都不长
主治医师模式: (Chief-Programmer Team, surgical team)
  手术台上，有一个主刀医师，其他人 (麻醉、护士、器械) 各司其职，为主刀医师服务
  首席程序员 (Chief-programmer) 处理主要模块的设计和编码，其他成员从各种角度支持他的工作 (backup programmer, admin, tool-smith, specialist)
  主治医师模式的退化: 学校里，软件工程的团队模式往往退化为“一个学生干活，其余学生跟着打酱油”
明星模式 (Super-star model)
技术人员
技术人员
技术人员
后备工程师
秘书
高级工程师
Notes: surgical team：外科团队
backup programmer, admin, tool-smith, specialist: 候补程序员、管理员、工具师、专家
chaos英 [ˈkeɪɒs] 美 [ˈkeɪɑːs] n.混乱;杂乱;紊乱

## Slide 14
软件项目管理
软件开发团队的组织方式(2)
社区模式 (Community Model):
  由很多志愿者参与，每个人参与自己感兴趣的项目，贡献力量
  好处是“众人拾柴火焰高”， 但是如果大家都只来烤火, 不去拾柴， 或者捡到的柴火质量太差, 最后火也熄灭了
  “社区” 并不意味着“随意”, 一些成功的社区项目(例如开发和维护Linux 操作系统的社区)都有很严格的代码复审和签入的质量控制
开源项目(Open Source Project)

## Slide 15
软件项目管理
软件开发团队的组织方式(3)
交响乐团模式 (Orchestra)
  人多，门类齐全，各司其职，各自有专门场地，演奏期间严格遵循纪律
  演奏靠指挥协调，各自遵循曲谱(工作流程)
  演奏的都是练习过多次的曲目，重在执行
  类似于“工厂”，严格遵循预定的生产流程，“规格严格”
爵士乐模式 (Jazz Band)
  演奏时没有谱子，没有现场指挥，平时有arranger起到协调和指导作用
  模式：主乐手先吹出主题，其余人员根据这个主题各自即兴发挥；主乐手最后再加入，回应主题，像是对曲子的总结
  “强调个性化的表达，强有力的互动, 对变化的内容有创意的回应”
  类似于一群天才构成的敏捷团队， “功夫到家”，率性而为
Notes: Arranger英 [əˈreɪndʒə(r)] 美 [əˈreɪndʒər] 编曲;編曲;统筹;安排;编曲人

## Slide 16
软件项目管理
软件开发团队的组织方式(4)
功能团队模式 (feature team)
  具备不同能力的同事平等协作，共同完成一个项目开发
  在这个项目完成之后, 这些人又重新组织，和别的角色一起去完成下一个功能， 他们之间没有管理和被管理的关系
官僚模式 (bureaucratic model)
  成员之间不仅有技术方面的合作和领导，同时还混进了组织上的领导和被领导关系，跨组织的合作变得比较困难
DEV
PM
UX
QA
协调沟通
Notes: UX –User eXperience 用户体验

## Slide 17
软件项目管理
大型项目的技术管理组织结构

## Slide 18
软件项目管理
主要内容
1 软件项目管理的案例
2 人员(People)
3 产品(Product)
4 过程(Process)
5 项目(Project)
6 可行性分析与估算
7 项目进度计划与监控
8* 项目风险管理
9* 项目质量管理

## Slide 19
软件项目管理
软件产品

## Slide 20
软件项目管理
软件产品、产品分解结构(PBS)
首先应确定软件范围：
  功能和非功能(性能、可用性、安全、法律等)
  软件范围应是确定的：在管理层和技术层都必须是无歧义的和可理解的
一旦确定了范围，需要对其进行分解——分而治之
项目管理通常使用“产品结构分解(Product Breakdown Structure, PBS)”作为产品分解的工具：
  PBS：通过分层的树型结构来定义和组织项目范围内的所有产出物(产品)，自顶向下，逐级细分
  产出物：项目结束时需要提交的最终产品，在项目之初就可以准确预计
Notes: PBS：product breakdown structure 产品分解结构

## Slide 21
软件项目管理
主要内容
1 软件项目管理的案例
2 人员(People)
3 产品(Product)
4 过程(Process)
5 项目(Project)
6 可行性分析与估算
7 项目进度计划与监控
8* 项目风险管理
9* 项目质量管理

## Slide 22
软件项目管理
软件过程
Step 1: 选择合适的软件过程模型
  存在多种过程模型
  各过程模型适用不同类型的软件项目
Step 2: 根据所选的过程模型，对其进行适应性修改
Step 3: 确定过程中应包含的工作任务列表
  [例]沟通活动：
    列出需澄清的问题清单
    与客户见面并说明问题
    共同给出范围陈述
    与所有相关人员一起评审
    根据需要修改范围陈述

## Slide 23
软件项目管理
工作分解结构(WBS)
项目管理里通常使用“工作结构分解(Work Breakdown Structure, WBS)”作为过程分解的工具
WBS：通过分层的树型结构来定义和组织工作任务之间的分解关系，自顶向下，逐级细分
  [例]RAD过程模型的WBS分解结构

## Slide 24
软件项目管理
主要内容
1 软件项目管理的案例
2 人员(People)
3 产品(Product)
4 过程(Process)
5 项目(Project)
6 可行性分析与估算
7 项目进度计划与监控
8* 项目风险管理
9* 项目质量管理

## Slide 25
软件项目管理
项目关注的四个方面
项目关注的四个方面
  范围(Scope)
  时间(Time)
  成本(Cost)
  质量(Quality)
项目管理的主要任务
  项目可行性分析与估算
  项目进度安排
  项目风险管理
  项目质量管理
  项目跟踪与控制

## Slide 26
软件项目管理
W5HH原则
Why 为什么要开发这个系统？
What 将要做什么？
When 什么时候做？
Who 某功能由谁来做？
Where 他们的机构组织位于何处？
How 如何完成技术与管理工作？
How much 各种资源分别需要多少？

## Slide 27
软件项目管理
主要内容
1 软件项目管理的案例
2 人员(People)
3 产品(Product)
4 过程(Process)
5 项目(Project)
6 可行性分析与估算
7 项目进度计划与监控
8* 项目风险管理
9* 项目质量管理

## Slide 28
软件项目管理
可行性分析与估算
在项目开始之前，必须预先估计三件事情：
  需要多少工作量
  需要多少时间
  需要多少人员
此外，还必须预测所需要的资源(硬件和软件)以及蕴含的风险
从而得出“该项目是否可行”的结论

## Slide 29
软件项目管理
确定范围
范围(Scope)：描述将要交付给最终用户的功能和特性、输入输出数据、用户界面、系统的性能、约束条件、接口和可靠性等，以及期望的时间、成本目标
两种方法：
  与所有项目成员交流之后，写出对软件范围的叙述性描述
  由最终用户给出一组用例
注意：
  并不是客户所有的需求都“来者不拒”，需要分别对待
  用户签字确认

## Slide 30
软件项目管理
确定范围
Needs
Requirements
Signature
Needs：客户/最终用户的请求、想法和业务需求
Requirements：对未来系统所应具备的功能的陈述
Exclusions：将不包含在未来系统中的功能的陈述
Baseline：对未来系统中应包含的功能的陈述
Baseline
Exclusions
Notes: Exclusions：排除项

## Slide 31
软件项目管理
可行性分析
技术可行性：
  项目在技术上可行吗？它在技术水平范围内吗？能够将缺陷减少到一定程度吗？
经济可行性：
  它在经济上可行吗？能以可负担的成本完成开发吗？
时间可行性：
  项目投入市场的时间可以按预期完成吗？
资源可行性：
  组织拥有取得成功所需要的资源吗？

## Slide 32
软件项目管理
软件项目估算
如何估算时间、成本、资源？
  靠经验？
  靠数学公式？
到目前为止，因为变化的要素太多，所以对软件的估算从来没有达到精确
但是，估计得越精确，项目成功的可能性就越高
方法：
  代码行估算方法
  功能点估算方法
  过程时间估算方法

## Slide 33
软件项目管理
软件项目估算
除此之外，还有其他很多估算方法
不同的方法采用不同的计算公式，考虑的因素不同，复杂程度也不同
都是根据实际项目的经验所总结出来的
不能说“谁好谁坏”，应用的时候可以依据自身的经验对其进行修正
阅读有关COCOMO II的相关材料
  COCOMO (COnstructive COst MOdel)：软件构造性成本模型
  Barry Boehm提出的一种软件成本估算方法；使用一种基本的回归分析公式，从项目历史和现状中的某些特征作为参数来进行计算
  主要用于工作量估算与成本估算
  是最广泛使用和最全面的软件估算模型
Notes: 构造性成本模型（COCOMO，Constructive Cost Model）是由巴里·勃姆（Barry Boehm）提出的一种软件成本估算方法。这种模型使用一种基本的回归分析公式，使用从项目历史和现状中的某些特征作为参数来进行计算。从本质上说是一种参数化的项目估算方法，参数建模是把项目的某些特征作为参数，通过建立一个数字模型预测项目成本。

## Slide 34
软件项目管理

## Slide 35
软件项目管理
主要内容
1 软件项目管理的案例
2 人员(People)
3 产品(Product)
4 过程(Process)
5 项目(Project)
6 可行性分析与估算
7 项目进度计划与监控
8* 项目风险管理
9* 项目质量管理

## Slide 36
软件项目管理
绘制任务进度安排图
项目管理里通常采用甘特图(Gantt Chart)来描述任务的进度安排

## Slide 37
软件项目管理
甘特图(Gantt Chart)

## Slide 38
软件项目管理
Microsoft Project中的Gantt图

## Slide 39
软件项目管理
资源、产出与里程碑
将资源(resources)分配给任务
  资金
  人员
  设备
  环境
明确产出结果(outcomes)
  每一项任务的产出结果是什么？对应于PBS中的哪一部分？
明确里程碑(milestones)
  项目的关键产出物，标志着某一阶段的完成

## Slide 40
软件项目管理
人员/资源分配图

## Slide 41
软件项目管理
项目进度跟踪
项目进度表只是提供了一张进度路线图，在实际执行过程中，需要定期对其进行跟踪和控制，以决定是否需要对进度计划进行调整
  定期举行项目状态会议，各成员分别报告进展和存在问题
  评审进展和产出物
  判断项目里程碑是否在预定日期内完成
  比较各项目的实际开始/结束日期与计划开始/结束日期
  找出问题，并寻找对策
  定量评估项目进展
  决策是否需要对进度进行调整

## Slide 42
软件项目管理
项目进度跟踪Gantt图

## Slide 43
软件项目管理
XP/Scrum敏捷开发中的进度计划与监控
以“迭代”为单位：每次迭代包含多少个用户故事或用例
每次迭代为30天左右
针对每个用户故事，团队成员联合估算和协商开发代价(时间)
使用任务墙(Task Board)/燃尽图(Burndown Chart)等作为进度监控工具，评估迭代的当前进展情况

## Slide 44
软件项目管理
敏捷开发的项目管理工具：VersionOne
http://www.versionone.com
敏捷领域最流行的商业化项目管理工具之一

## Slide 45
软件项目管理
敏捷开发的项目管理工具：VersionOne

## Slide 46
软件项目管理
敏捷开发的项目管理工具：VersionOne

## Slide 47
软件项目管理
主要内容
1 软件项目管理的案例
2 人员(People)
3 产品(Product)
4 过程(Process)
5 项目(Project)
6 可行性分析与估算
7 项目进度计划与监控
8* 项目风险管理
9* 项目质量管理

## Slide 48
软件项目管理
软件项目风险
软件规模风险：
  估算准确程度？
  用户需求可能发生变化的频度与规模？
商业影响风险：
  交付期限？
  政府出台新政策？
客户相关风险：
  陌生客户？客户高层的重视程度？
  客户的配合程度？
软件过程风险：
  开发者不了解/不熟悉选定的过程模型？
  没有维护足够的文档？
开发环境风险：
  无法得到可用的工具？
  没有或不会使用工具？
开发技术风险：
  之前无该技术的经验？
  该技术难以实现某些需求？
开发人员风险：
  没有足够的经验与技能？
  某些人员会中途离开？

## Slide 49
软件项目管理
风险预测与分析
Step 1：列出可能的风险
Step 2：估计风险发生的可能性或概率
Step 3：建立风险表
Step 4：估计风险可能产生的影响或后果
Step 5：风险求精
Step 6：风险环节、监测和管理
Step 7：风险应急计划

## Slide 50
软件项目管理
风险预测与分析
风险 | 风险类型 | 概率 | 影响程度 | 后果 | 应急计划
规模估算不准确 | 产品规模 | 60% | 严重的 | … | …
用户数量超出想象 | 产品规模 | 30% | 轻微的 | … | …
最终用户抵制新系统 | 产品规模 | 70% | 严重的 | … | …
交付日期将推迟 | 商业影响 | 40% | 灾难的 | … | …
用户将改变需求 | 产品规模 | 50% | 轻微的 | … | …
技术到不到预期效果 | 开发技术 | 40% | 灾难的 | … | …
人员缺乏经验 | 人员 | 80% | 严重的 | … | …
缺少对工具的培训 | 开发环境 | 30% | 可忽略的 | … | …
人员变动频繁 | 人员 | 80% | 严重的 | … | …
…… |  |  |  |  | 

## Slide 51
软件项目管理
风险管理的其他方面

## Slide 52
软件项目管理
主要内容
1 软件项目管理的案例
2 人员(People)
3 产品(Product)
4 过程(Process)
5 项目(Project)
6 可行性分析与估算
7 项目进度计划与监控
8* 项目风险管理
9* 项目质量管理

## Slide 53
软件项目管理
项目质量管理
观点1：“质量不是检验出来的，而是设计/开发出来的”
  需要在软件全生命周期内考虑最终产品的质量
观点2：“评审、评审、再评审”
  准备SQA计划；定期评审；记录偏差；改善
观点3：“产品/过程二象性”
  质量管理需要同时考虑产品与过程两个方面
观点4：“越往后，后果越严重”
  早期的质量问题既容易发现，也容易消除；而后期的质量问题将带来严重后果

## Slide 54
软件项目管理
项目质量管理
观点5：“缺陷放大”
  如果早期犯下的错误没有发现，将会在随后的过程里无休止的放大
观点6：“犯错误的是人，但错误是在产品中存在的”
  重点关注产品，不要去针对人
观点7：“不要被表面现象所迷惑”
  找到质量问题之后，要深究和追随其内部的原因，会挖出更大的问题